## Plan1
CRONOGRAMA |  |  |  |  | ORÇAMENTO
Projeto: Site da lanchonete
Cliente: Sérgio
Data Início: 21/03/2024
Data
ATIVIDADE | Início | Fim | Resp. | Status | Perfil | Valor hora | Horas esforço | Total
0
ESTUDO | [7 empty] | 0
Reuniões | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Luiz H/Rodrigo/Vitor/Lohan | Finalizada |  |  |  | 0
Requisitos | 2024-04-04 | 2024-04-11 | Vitor/Luiz H |  |  |  |  | 0
0
PLANEJAMENTO | [7 empty] | 0
Cronograma | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Rodrigo |  |  |  |  | 0
Fluxo do Processo | 2024-04-18 | 2024-04-25 | Luiz H / Vitor | Finalizado |  |  |  | 0
MER | 2024-05-02 | 2024-05-02 | Luiz H / Vitor |  |  |  |  | 0
0
DESENVOLVIMENTO | [7 empty] | 0
Codificação | 2024-05-04 | 2024-05-18 | Rodrigo/ Lohan | A fazer |  |  |  | 0
Testes Unitários | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Luiz H |  |  |  |  | 0
0
ENTREGA | [7 empty] | 0
Testes Funcionais | 2024-05-18 | 2024-05-18 | Luiz H |  |  |  |  | 0
Aprovação Final | 2024-05-21 | 2024-05-21 | Sérgio | A fazer |  |  |  | 0
InfraEstrutura | 2024-05-21 | 2024-05-22 | Rodrigo |  |  |  |  | 0
Encerramento | 2024-05-23 | 2024-05-23 | Vitor
0
[7 empty] | TOTAL | 0
% de margem
[7 empty] | VALOR | 0
PERFIL
Analistas
Programadores
Técnicos
Gerente de Projetos